- REPUBLIKA HRVATSKA

- KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KAMANJE

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 302-01/21-01/01

URBROJ: 2133/22-01-21-03

Kamanje, 10.09.2021. godine

Na temelju članka 41. Statuta Općine Kamanje (“Glasnik Općine Kamanje” br. 01/21) u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 139/10,19/14) i Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 95/19) općinski načelnik Općine Kamanje, donosi

PROCEDURU STRUČNOG VREDNOVANJA I OCJENE OPRAVDANOSTI TE UČINKOVITOSTI INVESTICIJSKIH PROJEKATA

32. Proces stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti te učinkovitosti investicijskih projekata

32.01. Postupak stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti te učinkovitosti investicijskih projekata

32.01.01. Procedura stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti te učinkovitosti investicijskih projekata

Postupak stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti te učinkovitosti investicijskih projekata provodi se po slijedećoj proceduri:

| R.BR. | DIJAGRAM TIJEKA | OPIS AKTIVNOSTI | IZVRŠENJE |  | POPRATNI DOKUMENTI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ODGOVORNOST | ROK |  |
| 1. | Zaprimanje prijedloga investicijskog projekta | U postupku predlaganja kapitalnih investicijskih projekata od nadležnih upravnih odjela potrebno je stručno vrednovati i ocijeniti opravdanost i učinkovitost investicijskih projekata, pa su pročelnici dužni dostaviti savjetniku za gospodarstvo prijedlog investicijskih projekata iz svoje nadležnosti. | Pročelnik | do 15. rujna tekuće godine za pripremu proračuna | Obrazac prijedloga - prilog 1 |
| 2. | Izrada Odluke o osnivanju povjerenstva | Za svaki projekt posebno, potrebno je da načelnik donese odluku o osnivanju Povjerenstva za stručno vrednovanje i ocjenu opravdanosti investicijskog projekta. | Općinski načelnik | do 20. rujna tekuće godine | Obrazac prijedloga - prilog 1 |
| 3. | Rad stručnog povjerenstva | Stručno povjerenstvo sastavljeno od pročelnika upravnog odjela u čijem se odjelu projekt planira provoditi, stručnih osobe građevinske ili arhitektonske struke i stručnih osobe za provođenje javne nabave te po potrebi i drugih stručnih osoba, vanjskih suradnika ili proračunskih korisnika Općine | Pročelnik | do 25. rujna tekuće godine | Odluka o osnivanju Povjerenstva, Zapisnik o radu povjerenstva |
| 4. | Stručno vrednovanje investicijskog projekta | Projekt treba biti vrednovan po svim kriterijima sukladno Pravilniku o kriterijima rangiranja projekata od interesa za Općinu Kamanje. Zapisnik o bodovanju svakog pojedinog projekta izrađuje se u pisanom obliku te ga potpisuju svi članovi povjerenstva. | Stručno povjerenstvo | do 05. listopada tekuće godine | Zapisnik Povjerenstva |
| 5. | Odluka o vrednovanju i ocjeni investicijskog projekta | Oduka o vrednovanju i ocjeni investicijskih projekata sadrži rang listu investicijskih projekata koja je sastavni dio Popisa kapitalnih projekata. | Stručno povjerenstvo | do 7. listopada tekuće godine | Zapisnik Povjerenstva |
| 6. | Odlučivanje o nastavku investicijskog projekta i uključivanju u proračun | Na temelju Odluke Povjerenstva o vrednovanju i ocjeni investicijskih projekata, načelnik odlučuje o daljnjoj izradi investicijske dokumentacije i nastavku razvojnog/investicijskog projekta i uključivanju u proračun. | Načelnik | do 12.listopada tekuće godine | Zapisnik i Odluka Povjerenstva |

Ova procedura stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti na web stranici Općine Kamanje.

NAČELNIK:

Damir Mateljan